Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение

«Азовская средняя общеобразовательная школа № 2» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

«Утверждаю»	Принято

Директор МКОУ «Азовская СОШ № 2»	Педагогическим советом

МКОУ «Азовская СОШ № 2»

М.Н. Голованов	«	»	20	г. протокол №

Приказ №	от «	»	201	г.

Программа «Информатизация школы»

на 2013 - 2016 годы

с. Азово

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ	8

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ	12

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА	14

Направление 1.	15

Направление 2.	17

Направление 3.	18

РЕСУРСЫ	21

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	21

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	21

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ	22

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ» МКОУ «АЗОВСКАЯ СОШ № 2»

С. АЗОВО АЗОВСКОГО ННМ РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

С 2013 Г. ПО 2016 Г.

Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.

| Наименование программы | «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ» на период с 2013 г. по 2016 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации» |
| Основные разработчики Программы | М.Н. Голованов, директор школы, Н.В. Юнг, учитель информатики |
| Исполнители Программы | Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры. |
| Главная цель Программы | Повышение качества и доступности образования через активное внедрение информационных технологий, усиление связи «Родитель – школа» через открытое информационное пространство школы и укрепление социокультурных связей. |
| Задачи Программы | •Совершенствование информационной среды школы; •Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса; •Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; •Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы. •Создание единой образовательной среды МКОУ «Азовская СОШ № 2» с использованием компьютерной техники. |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется через работу методических объединений учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению, взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивает официальный сайт школы. |

| Сроки реализации Программы | Январь 2013 г. – декабрь 2016 г. |
| --- | --- |
| Приоритетные направления деятельности администрации | - Автоматизация организационно-распорядительной деятельности - Автоматизация работы завуча - Ведение компьютерного мониторинга качества обучения - Электронный документооборот - Проведение семинаров-практикумов, диспутов, круглых столов по внедрению ИКТ в образовательный процесс - Компьютеризация школьных кабинетов - Электронная база педагогических кадров - Электронная база по учащимся - Развитие сайта школы - Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения. |
| Приоритетные направления деятельности учителя | - Осознание Интернет-технологий как части общей информационной культуры учителя - Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке - Использование Интернет-ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-математических предметов и в курсе информатики - Использование опыта передовых учителей по сети Интернет, организация общения с ними - Работа с электронной документацией. - Работа с мультимедийным ресурсом - Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока. - Создание интегрированных уроков с использованием ИКТ - Уроки на основе программных продуктов. - Формирование и использование собственной медиатеки. - Внедрение системы Дневник.ру в учебный процесс. - Организация элективных курсов на основе компьютерной технологии. |
| Приоритетные направления деятельности ученика | - Использование равных возможностей каждого учащегося в работе с информационными ресурсами школы и сети Интернет - Интернет-технологии – часть общей информационной культуры ученика - Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования - Интернет-технологии в организации дополнительного образования детей - Исследовательская и проектная деятельность с использованием ИКТ - Компьютерные технологии для подготовки к уроку - Тренировочное тестирование по программе ЕГЭ - Компьютерные конкурсы, олимпиады, конференции, форумы. - Издание школьной электронной газеты |

| Приоритетные направления деятельности родителя | - Получение информации о расписании учебных занятий, результатах обученности своих детей, проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы - Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Улучшение материально-технической базы. Повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием - Функционируют сайт и газета школы - Возможность для всех участников образовательного процесса - использовать школьные, районные и другие информационные и образовательные ресурсы - Более высокий качественный уровень знаний у учащихся Участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах разных уровней - Созданные педагогическим коллективом и учащимися школы мультимедийные проекты. - Владение и использование ИКТ в образовательном процессе - Организация единого информационного пространства школы - Информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов - Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ |
| Контроль реализации Программы | Текущий контроль реализации программы определяется администрацией школы (директор, заместители директора). Результаты реализации программы, достижения и недостатки один раз в полугодие рассматриваются на педагогическом совете школы. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию и корректировке Программы |
| Финансовое обеспечение программы | Реализация Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета. |
| Этапы реализации программы | I этап ( 2013-2014 гг) – продолжение обучения учителей компьютерной грамотности, оснащение школы средствами ИКТ, компьютерной техникой, отладка работы локальной сети, применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, решительный шаг к индивидуализации обучения, переход от эпизодического использования ИКТ к созданию системы работы. II этап (2014-2015гг.) – создание ЕИС школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, технического и методического сопровождения. III этап (2015-2016 гг.) – совершенствование автоматизации работы администрации школы, обобщение и распространение опыта, реализация основных задач Программы, анализ достигнутых результатов. Деление на этапы условно в связи с непрерывностью функционирования образовательного учреждения. |
| Критерии оценки эффективности реализации Программы информатизации школы | - Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ; - Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах; - Увеличение количества проведенных уроков с мультимедиа аппаратурой; - Увеличение числа учащихся и педагогов с новыми проектными работами различной направленности; - Расширение различных форм получения образования и увеличение числа образовательных программ с применением информационных технологий; - Проведение лекций, конференций, дискуссий, мониторинговых исследований с использованием информационно-коммуникационных технологий; - Взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Реализация Концепции модернизации образования предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет-ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

-использование  компьютерной  техники  в  качестве  средства  обучения,  совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

-рассмотрение  компьютера  и других  современных средств информационных технологий  в качестве объектов изучения;

-использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

-организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

-использование    средств    современных    информационных     технологий    для    организации интеллектуального досуга.

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда учащиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли возможности образовательных учреждений в информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют не столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации МКОУ «Азовская СОШ № 2».

Программа информатизации рассчитана на 3 года.

Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий   и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования.

Она  опирается на принципы:

- научности;

- актуальности;

- практической ориентации;

- самостоятельности;

- системности.

Достигается через:

- самостоятельную деятельность педагогов, и учащихся, при поддержке родителей;

- использование современных педагогических технологий;

- использование современных информационно-справочных и цифровых материалов;

- мониторинг и диагностику процесса развития информатизации;

- создание условий для творческой деятельности.

Реализация данной программы позволит повысить квалификацию педагогического коллектива  в области ИКТ – компетентности,  эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения.

Программа информатизации школы как документ, отражающий системные, целостные изменения в образовательном учреждении, позволит обеспечить новое качественное состояние образовательной системы ОУ.

## АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ

Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности является уровень развития и использования информационных технологий и средств телекоммуникаций. Учителя-предметники начали вести электронные журналы, стали участниками электронных сообществ, все обучающиеся и родители имеют доступ к электронным дневникам. Три преподавателя являются участниками дистанционных интернет-конкурсов. Все это способствовало информатизации школьного пространства.

На начало 2013 года в МКОУ «Азовская СОШ № 2» насчитывается 18 ПК и 11 ноутбуков, 1 кабинет информатики. Компьютерная техника используется в управленческой и научно-методической сфере деятельности. Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам. Имеется выход в Интернет с 11 компьютеров, электронная почта. Имеются устройства тиражирования: принтеры, сканер.

Медиатека школы включает учебно-методические комплексы по предметам, электронные энциклопедии, справочники.

Почти все педагогические работники владеют компьютерными технологиями. Имеется опыт участия учащихся и их учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) самого разного уровня: регионального, областного, районного. Внутри школы осуществляется электронный документооборот, а также между школой и районным управлением образования, между школой и другими образовательными учреждениями.

Постоянно обновляется сайт школы. В настоящее время приказом по школе закреплен учитель информатики для постоянного обновления сайта.

Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика ведётся с 5 по 11 класс.

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного пространства. Активно используется Интернет-ресурсы. Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями, условиями районных, региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения. Созданы и непрерывно пополняются:

- предметные презентации;

- электронные дидактические материалы по предметам.

Заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе с помощью компьютерных технологий осуществляется изучение:

•  нормативных документов управления образования, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса;

- результативности работы учителя;

- уровня обученности школьников;

- психолого-педагогических проблем обучения и воспитания отдельных школьников;

•	актуального педагогического опыта работы педагогов из других школ района, области и других регионов России.

Все учебные программы по предметам есть в электронном виде, что значительно облегчает работу учителя на начало учебного года. Таким образом, в школе созданы необходимые предпосылки для реализации программы информатизации школы.

Реализация отдельных направлений информатизации осуществляется не только учителем информатики, но и другими учителями-предметниками. Практически все учителя регулярно применяют ИКТ в своей работе. В основном используют текстовый редактор для подготовки и распечатки материалов, программы для создания презентаций, табличный процессор, разнообразные цифровые инструменты (цифровые фотоаппараты, компьютерные лаборатории, программы обработки изображений и др.). Используют также компьютерное тестирование, электронные учебники и энциклопедии. Все перечисленные выше цифровые технологии и инструменты используются при подготовке к урокам, на элективных курсах, в проектной деятельности, во внеклассной работе. Учащиеся регулярно получают задания, для выполнения которых применяется ИКТ, например: распечатка рефератов, подготовка презентаций и т.п.

В учебном процессе и в управлении школой используются ресурсы глобальной сети Интернет. Ведется работа над Web-сайтом школы http://azowo-2.ucoz.ru/.

Эпизодически ИКТ используется для работы с родителями: рассылки материалов по электронной почте.

В последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что является еще одним фактором, способствующим развитию информатизации. С каждым годом увеличивается процент учащихся, которые имеют дома компьютер. Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они интуитивно понимают законы информационного мышления. Вместе с тем в области информатизации существуют и проблемные зоны.

Первой проблемой в реализации проекта информатизации школы является нехватка компьютерной техники.

Вторая проблема (одна из основных) – скорость интернета в школе низкая   для того, чтобы использовать интернет на уроках и внеурочное время в полном объёме, в том числе и для проведения видеоконференций.

Третья проблема заключается в том, что имеющаяся техника, программное обеспечение быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание.

Четвертая проблема заключается в том, что наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые предоставляют современные технические средства и телекоммуникации, и пониманием большей части педагогов, как эти новшества использовать для обеспечения профессиональной деятельности и организации учебно-воспитательного процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ.

Пятая проблема – трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов. Не у всех учащихся есть дома компьютер (или доступ к интернету).

Помня, что необходимые качества современного человека – умение оперативно решать возникающие проблемы, умение адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, разработчики программы пришли к выводу, что использование новых информационных технологий достигло определенного уровня, позволяющего приступить к формированию единого информационно-образовательного пространства образовательной среды школы. Данная Программа призвана решить эти проблемы по следующим направлениям.

- Ресурсное обеспечение, т.е. оснащение школы средствами ИКТ и организация единого информационного пространства школы, предполагает:

- оснастить все учебные кабинеты компьютерной техникой с выходом в Интернет;

- соединить все ПК школы в единую локальную сеть;

-	обеспечить сохранность и эффективность использования учебного компьютерного оборудования;

- пополнить программно-методический материал.

Основой образовательной системы школы должна стать информационно-образовательная среда, которая существует на материальной базе (компьютеры, периферийные устройства, оргтехника, средства телекоммуникации, системное и прикладное программное обеспечение), соединенная в локальные сети и обеспечивающая доступ к российским и международным электронным ресурсам.

Созданная материально-техническая база позволит кардинально изменить преподавание информатики и других учебных предметов, повысить качество образования.

- Информатизация учебно-воспитательного процесса позволит:

- создать цифровые учебно-методические материалы и эффективно их использовать в образовательном процессе;

- организовать обеспечение доступа участников образовательного процесса к школьным, районным, областным и российским информационно-образовательным электронным ресурсам;

- стимулировать активное использование всеми участниками образовательного процесса образовательных ресурсов сети Интернет, а также собственных цифровых образовательных ресурсов;

- продолжить оснащение медиатеки школы современным программным лицензионным обеспечением;

- обновить содержание, методы и организационные формы обучения и воспитания, достичь новых учебных результатов;

- Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ продолжится за счет:

- обучения на курсах повышения квалификации по программам базовой педагогической ИКТ- компетентности;

- проведения ряда семинарских занятий на базе школы силами учителя информатики и ИКТ;

- осуществления постоянной поддержки мотивации к образованию и самообразованию средствами ИКТ различных групп обучающихся;

- выявления талантливых и одаренных детей;

- создания  творческой группы учителей, работающей по программе «Информатизация школы» по выработке концепции использования ИКТ в воспитательной работе и работе с   родителями,   разработке   локальных       нормативных   актов,   регламентирующих использование ИКТ и управление ими, разработке концепции дистанционного обучения.

- Информационно-имиджевая деятельность направлена на:

- развитие WEB-сайта школы: открытие на сайте методических страничек учителей, создание ссылок на образовательные ресурсы Интернета;

- постоянное обновление информации для всеобщего просмотра сайта;

- создание электронной библиотеки;

- повышение информационной культуры;

- обеспечение оперативной связи родителей с руководством школы и учителями;

- системный мониторинг достижений в области информатизации образования

- Мониторинг процесса информатизации включает:

- разработку индикаторов уровня информатизации;

- оценку эффективности использования ИКТ в школе;

- оценку качества знаний, полученных учащимися с использованием ИКТ.

## ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

| Наименование | Имеется в наличии |
| --- | --- |
| Кабинет директора | 1 ПК, 1принтер лазерный |
| Кабинет зам.директора по УВР | 1 ПК, 1принтер лазерный |
| Кабинет зам.директора по ВР | 1 ПК, 1принтер лазерный |
| Секретарь | 1 ПК, лазерный принтер |
| Библиотека | 1 ПК, МФУ |
| Кабинет №1 начальная школа | 1 ПК (ноутбук), 1 принтер, мультимедийный проектор, экран |
| Кабинет №2 начальная школа | 1 ПК (ноутбук), 1 принтер, мультимедийный проектор, экран |
| Кабинет №3 начальная школа | 1 ПК,1 принтер, мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска |
| Кабинет №4 начальная школа | 1 ПК (ноутбук), 1 принтер, мультимедийный проектор, экран |
| Кабинет №5 английского языка | 1 ПК (ноутбук), мультимедийный проектор, экран |
| Кабинет №6 истории | 1 ПК (ноутбук), 1 принтер, мультимедийный проектор, экран |
| Кабинет№7 компьютерный класс | 11 ПК, 1 МФУ, мультимедийный проектор, локальная сеть, экран |
| Кабинет№8 химии и биологии | 1 ПК (ноутбук), мультимедийный проектор, экран |
| Кабинет№9 физики | 1 ПК (ноутбук), мультимедийный проектор, экран |
| Кабинет№10 русского языка | 1 ПК (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска |
| Кабинет№11 математики | 1 ПК, мультимедийный проектор, экран, МФУ, документ - камера |
| Кабинет №12 немецкого языка | 1 ПК (ноутбук), мультимедийный проектор, экран |
| Кабинет№13 литературы | 1 ПК (ноутбук), мультимедийный проектор, экран |
| Мастерская | 1 ПК (ноутбук), мультимедийный проектор |

Количество компьютеров (в том числе ноутбуков)  – 29 штук с выходом в Интернет (технология ADSL), 4 из них используется в административных целях. Интерактивные доски – 2шт. (кабинет №10, №3), В школе есть документ - камера.

В компьютерном классе установлена одноранговая локальная сеть 10-100 Мб Ethernet (витая пара без выделенного сервера). В этом же классе есть выход в Интернет, что позволяет принимать и передавать информацию, работать с электронной почтой.

Отношение   количества  компьютеров   к  контингенту  учащихся:   1   компьютер   на   15 учащихся.

На всех компьютерах установлено лицензионное ПО Windows.  На всех компьютерах, имеющие  выход в Интернет, установлена программа контентной фильтрации.

70% детей, имеющих дома ПК (60% – с выходом в Интернет).

94 % учителей, располагающих домашним ПК (92% – с выходом в Интернет).

70% учителей уверенно и регулярно используют компьютер в своей профессиональной деятельности.

Педагоги более охотно регистрируются на различных педагогических порталах, сайтах, изучают опыт других педагогов.

Следующей задачей является создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места. Все школьные компьютеры имеют доступ в Интернет.

Зам. дир по безопасности

Кабинет №1

Кабинет №2

Кабинет №3

Кабинет №4

Кабинет информатики и ИКТ №7

Ученик 1

Ученик 2

Ученик 3

Ученик 4

Ученик 5

Ученик 1

Ученик 2

Ученик 3

Ученик 4

Ученик 5

Ученик 6

Ученик 7

Ученик 8

Ученик 9

Ученик  10

Кабинет №5

Кабинет №8

Кабинет №6

Кабинет №9

Кабинет №12

Кабинет №13

Библиотека

Кабинет №10

Зам. директора ВР

Кабинет №10

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

Для реализации задач Программы информатизации выбраны следующие  направления работы:

Направление 1. «Оптимизация процесса обучения»

Направление 2. «Повышение ИКТ компетентности учащихся»

Направление 3. «Расширение информационного пространства школы»

# Направление 1.

«Оптимизация процесса обучения»

Цели и задачи, стоящие перед современным образованием, изменились;  усвоение знаний меняется на формирование «компетентности», происходит переориентация на личностно–ориентированный (гуманистический) подход,  противоположный знаниево–ориентированной педагогике. Это способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно–воспитательный процесс.

В настоящее время информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. Информационная культура становится определяющим фактором развития общества.

Задачи:

- Создание условий для активного использования ИК технологий педагогами и обучающимися в образовательном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании учащихся.

- Качественное изменение содержания, методов и организационных форм обучения.

- Обеспечение школы современными средствами информатизации.

- Внедрение современных электронных учебных материалов.

- Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров.

- Развертывание системы доступа учителей к информационно-образовательным ресурсам области и РФ, к сети Интернет.

План работы:

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взаимодействие с другими образовательными учреждениями в рамках сети. | постоянно | Ответственный за информатизацию |
| 2. | Определение уровня запроса и готовности педагогического коллектива к освоению информационных и коммуникативных технологий | январь, 2013 | Ответственный за информатизацию |
| 3. | Повышение квалификации педагогов школы в области ИКТ | по необходимости | Ответственный за информатизацию |
| 4. | Поддержка и сопровождение педагогов, осваивающих и внедряющих ИКТ для совершенствования методической деятельности и повышения профессиональной компетентности | постоянно | Ответственный за информатизацию |
| 5. | Проведение семинаров, тренингов, круглых столов для обучения и консультирования учителей по вопросам использования ЦОР | 2013-2014 | Ответственный за информатизацию |
| 6. | Пополнение школьной медиатеки | постоянно | Ответственный за информатизацию |
| 7. | Использование ЦОР в классно-урочной и внеурочной деятельности | постоянно | Учителя-предметники |
| 8. | Разработка методических и учебных материалов, апробация | постоянно | Учителя-предметники |
| 9. | Публикация на школьном сайте, в сети Интернет теоретических материалов и практических результатов деятельности учащихся и учителей школы | постоянно | Учителя-предметники |
| 10. | Организация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам Интернета для педагогов | постоянно | Ответственный за информатизацию, |
| 11. | Объединение в единую компьютерную сеть компьютеры всех кабинетов школы, рабочие места директора, завучей, секретаря, библиотекаря. | 2013-2014 | Ответственный за информатизацию |
| 12. | Обновление школьного сайта | постоянно | Ответственный за информатизацию |
| 13. | Организация связи классного руководителя и учителя предметника с родителями учащихся через систему Дневник.ру, домашние компьютеры | 2013-2016 | Учителя-предметники, классные руководители |
| 14. | Использование Интернет-технологий в организации дополнительного образования детей и во внеурочной деятельности | постоянно | Ответственный за информатизацию |
| 15. | Организация участия педагогов школы в сетевых педагогических сообществах | постоянно | Учителя-предметники |
| 16. | Оборудование компьютерной техникой кабинетов. | постоянно | Ответственный за информатизацию |

Планируемые результаты

- На основе единой локальной сети создано единое информационное пространство  школы.

- Организована работа  классного руководителя и учителя-предметника с родителями учащихся через электронные дневники, домашние компьютеры.

- Применяются новые информационные и телекоммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе.

- Организован электронный  документооборот в управлении школой.

- Внедрена  система  сбора и отработки информации по различным направления образовательного процесса, осуществляется развернутый мониторинг образовательной деятельности школы.

# Направление 2.

«Повышение ИКТ-компетентности учащихся»

Цель данного направления работы - подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания и производственной деятельности, предоставление учащимся образовательных возможностей, адекватных новым требованиям рынка труда и современной социальной жизни.

Задачи:

- Развивать индивидуальные способности учащихся.

- Сформировать у учащихся навыки освоения информационных технологий, работы с современными средствами обработки и передачи информации.

- Организовать исследовательскую деятельность учащихся, используя современные технологии в обучении.

- Обеспечить возможности доступа к образовательным информационным ресурсам учащимся.

- Активизировать познавательную деятельность

План работы:

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в Интернет-конкурсах, олимпиадах, дистанционных конкурсах, проектах | постоянно | Ответственный за информатизацию |
| 2. | Организация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам сети Интернет для учеников | постоянно | Библиотекарь |
| 3. | Работа с одарёнными детьми | постоянно | Ответственный за информатизацию, учителя-предметники |
| 4. | Организация использования компьютеров для тренировочного тестирования по программе ЕГЭ | постоянно | Учителя-предметники |
| 5. | Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования. | постоянно | Учителя-предметники |

Планируемые результаты

- Формируется  информационная культура учащихся, навыки работы с современными средствами обработки и передачи информации, освоения информационных технологий.

- Организована исследовательская деятельность учащихся  с использованием современных технологий в обучении.

- Открытый  доступ к образовательным информационным ресурсам для учащихся.

# Направление 3.

«Расширение информационного пространства школы»

Цель:  расширение единого информационного пространства учреждения образования, позволяющего осуществлять полное информационное обеспечение учебно-воспитательной и управленческой деятельности школы, работающей на развитие творческой личности.

Задачи:

- Создания единой для всей школы базы данных, содержащей информацию о различных аспектах учебно-воспитательного процесса;

- Наличия у пользователей возможности общения между собой и доступа к общим ресурсам;

- Использования в учебном процессе разнообразных цифровых учебных курсов: как готовых, так и собственной разработки, а также интегрирования их в единую среду;

- Наличия среды, в которой все сотрудники школы и учащиеся осваивают информационные и коммуникационные технологии.

План работы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постепенное приобретение компьютерного оборудования | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию |
|  | Создание информационного банка данных из опыта работы с новыми информационными технологиями | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию |
|  | Использование компьютеризации и ресурсов Internet для проведения интегрированных уроков. | В течение всего периода | Учителя-предметники |
|  | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и математике. | В течение всего периода | Учителя-предметники |
|  | Создание базы педагогических и ученических проектов | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию |
|  | Организация курсов для педагогов по повышению компьютерной грамотности | По необходимости | Ответственный за информатизацию |
|  | Заседания «круглого стола». Обмен опытом работы на заседаниях МО учителей-предметников | Ежегодно | Руководители МО |
|  | Совещание по результатам информатизации учреждения | 1 раз в год | Ответственный за информатизацию |
|  | Использование мультимедийной техники на школьных и районных мероприятиях | В течение всего периода | Учителя-предметники |
|  | Использование компьютерного класса для проведения интегрированных уроков, элективных курсов, кружковой работы | В течение всего периода | Учителя-предметники |
|  | Использование в работе школы электронной почты | В течение всего периода | Учителя-предметники |
|  | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети - интернет | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию |
|  | Использование информационных услуг Internet в практике работы школы | В течение всего периода | Учителя-предметники |
|  | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию, учителя-предметники |
|  | Проведение Дней информационных технологий | 1 раз в год | Ответственный за информатизацию |
|  | Пополнение компьютерных картотек образовательных программ | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию, учителя-предметники |
|  | Пополнение медиатеки | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию |
|  | Создание и использование мультимедийной продукции в образовательном процессе | В течение всего периода | Учителя-предметники |
|  | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению | В течение всего периода | Зам. директора по информатизации |
|  | Использование метода проектов в образовательном процессе | В течение всего периода | Учителя-предметники |
|  | Обновление базы данных по педагогическим кадрам | По необходимости | Ответственный за информатизацию |
|  | Участие в районных, областных, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию, учителя-предметники |
|  | Организация и проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию, учителя-предметники |
|  | Проведение научной конференции школьников с презентацией своих мультимедийных проектов | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию, учителя-предметники |
|  | Поддержка сайта школы в Интернете | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию, учителя-предметники |
|  | Обзор Интернет- ресурсов | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию |
|  | Оптимизация работы кабинета информатики с целью предоставления возможностей педагогам-предметникам проводить в нем уроки с использованием ИКТ. | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию, учитель-информатики |
|  | Работа с родителями посредством сайта школы | В течение всего периода | Ответственный за информатизацию |

# РЕСУРСЫ

Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета.

Создание     и    развитие    единой    образовательной    информационной    среды    школы    будет осуществляться частично за счет средств   федерального проекта «Информатизация системы образования», федеральной целевой программы развития образования в России.

Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение санитарных норм и правил в компьютерных классах, улучшение условий организации учебного процесса на основе ИКТ, сохранность   и   эффективное   использование   учебной   компьютерной   техники,   ремонт   и техническое обслуживание компьютерной и организационной техники.

# МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы обеспечивают:

-зам. директора по УВР МКОУ;

-творческая группа педагогов школы «школьная команда» (учитель информатики, учителя - предметники);

- учащиеся и их родители.

В плане учебно-воспитательной работы ежегодно обозначаются конкретные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение.

Программа является открытым инструментом управления, параметры которого могут корректироваться в режиме реального времени в зависимости от изменения обстановки. Такая форма может быть вполне эффективной для решения задачи информатизации школы.

# КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль над выполнением программы осуществляет директор школы.

Организационно-методическое  управление  реализацией   программы  осуществляют  директор школы, заместитель директора по УВР.

Они же формируют школьную команду, осуществляющую координацию работ по реализации программы.

Школьная команда:

- определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выполнения;

- организует проведение экспертиз презентационных работ по программе;

- организует общественную приемку завершенных работ по программе.

Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляются школьной командой.

Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях школьной команды. Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматриваются на заседаниях семинарах, педсоветах, ШМО.

Школьная команда ежегодно сообщает педагогическому совету справочную и аналитическую информацию о ходе реализации программы.

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по следующим критериям:

- создание единого информационного пространства

показатели:

- повышение эффективности образовательного процесса;

- автоматизация организационно - распорядительной деятельности школы;

- повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя

показатели:

- создание условий для творческого роста всех участников образовательного   процесса через использование информационных технологий;

- повышение качества образования;

- повышение квалификационной категории учителей;

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и научно – практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в Интернет - формах;

- создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство  образовательного учреждения;

- эффективность использования сайта.

- повышение информационной культуры обучающихся

показатели:

- использование компьютерной технологии в проектной, исследовательской, самостоятельной работе;

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях:

- всестороннее повышение ИКТ компетентности.